## Slide 1
Outil GANTT
Présenté par: Tychique AARON et Josias GBAZAKA

## Slide 2
INTRODUCTION
I-Fonctions et but de la gestion de projet
II- Outils de Gantt
1-Définition et objectifs
2-Domaine d’utilisation
3-Méthodologie et démarche
4-Présentation de l’outil
5-Exemple d’application
CONCLUSION

## Slide 3
INTRODUCTION
L’outil GANTT a été mis au point au début de ce siècle par un américain Henry L.GANTT. Elle date de 1918 et se trouve largement utilisée aujourd’hui, à travers plusieurs logiciels de gestion. C’est une représentation murale d’un planning des tâches. Depuis l’industrie utilise toujours son diagramme, afin d’afficher les résultats d’une planification ou pour raisonner sur des problèmes d’utilisation des ressources. Elle a comme synonymes (diagramme de GANTT, diagramme à barre, graphique de GANTT).

## Slide 4
I-Fonctions et buts de la gestion de projet
Fonctions de la gestion de projet
On peut distinguer trois fonctions principales :
Planification des différentes opérations à réaliser sur la période déterminée ; des moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour réaliser le projet ;
exécution, c’est-à-dire mise en œuvre des différentes opérations prédéfinies et suivi de celles-ci ;
Contrôle par comparaison entre planification et réalisation ; calcul d’écarts et analyse de ceux-ci, ce qui peut entraîner certaines modifications dans la réalisation du projet.

## Slide 5
But de la gestion de projet
Déterminer le programme optimal d’utilisation des moyens de conception-fabrication permettant de satisfaire au mieux le besoin.
Faire en sorte que les moyens humains et matériels soient utilisés de la meilleure façon possible tout en essayant de respecter les délais le mieux possible.
Dans le cadre d’un projet industriel, il faudra par ailleurs tenir compte d’un certain nombre d’éléments auxquels l’entreprise est soumise dans le cadre de sa politique en matière de production comme :
la minimisation de tous les types de stocks,
la minimisation des coûts,
la diminution des délais de fabrication,
la qualité des produits,
le plein emploi des ressources.

## Slide 6
II- Outils Gantt
1-Définition et objectifs
Le diagramme de GANTT est un outil permettant de planifier le projet et de rendre plus simple le suivi de son avancement. Le graphique de GANTT est un outil qui permet d’assurer la surveillance des délais d’exécution et de suivre l’évolution des opérations à effectuer
Objectif:
Faire apparaître la répartition des activités dans le temps et de visualiser l’affectation des ressources aux activités. Il est indispensable de définir le plan de projet, il fournit une description détaillée des coûts (en hommes x mois) et des dates pour chaque activité et ou chaque phase.
Visualiser facilement le déroulement du projet, et de gérer plus facilement les conflits des ressources et les éventuels retards en visualisant l’impact de ceux-ci sur le déroulement du projet.

## Slide 7
2-Domaine d’utilisation
Le diagramme de GANTT s’utilise à tout problème d’ordonnancement nécessitant :
-La visualisation des charges sur les ressources dans le temps ;
-La représentation des ordres d’exécution des différentes activités du projet.
3-Méthodologie et démarche
1-Faire l’inventaire des différentes activités ;
2-Déterminer les antériorités ;
3-Tracer le diagramme de GANTT ;
4-Calculer le chemin critique ;
5-Evaluer l’effectif total nécessaire par unité de temps.

## Slide 8
4-Présentation de l’outil
Pour mettre en œuvre un diagramme de GANTT, il faut vérifier certaines règles sur les activités, le diagramme et au calcul du chemin critique et marges.
4.1. Les activités
•Chaque activité a une durée (même unité de temps pour toutes les activités : minutes, heure, jours, mois, ..., année) et des ressources (humaines ou matérielles) pour sa
réalisation.
•Hypothèses de priorités des activités : pour chaque activité il est primordial de trouver les relations d’antécédence et de succession. Une fois le graphique tracé, on retrouvera la chronologie du projet.

## Slide 9
4.2. Le diagramme
Les règles à respecter:
•On représente d’abord les activités n’ayant aucune antériorité, puis les activités dont les activités antérieures ont déjà été représentées, et ainsi de suite ...c’est ce que l’on appelle un jalonnement au plus tôt ;
•On représente au sein d’un tableau, en ligne les différentes activités et en colonne les unités de temps (exprimés en mois, semaine, jours, heure,...) ;
4.3. Chemin critique et marges (Flottements)
Le chemin critique se définit comme étant le temps minimum nécessaire pour réaliser le projet. Il s’agit de la séquence la plus longue d’activités pour traverser le réseau du nœud de début jusqu'au nœud de fin.

## Slide 10
La marge libre: "la marge libre sur une activité est le retard que l’on peut prendre dans la réalisation d’une activité sans retarder la date de début au plus tôt de toute autre activité qui suit".
La marge totale : "la marge totale sur une activité est le retard que l’on peut rendre dans la réalisation de cette activité sans retarder l’exécution du projet".
Pour pouvoir déterminer le chemin critique, il faut calculer les dates au plus tôt
(DTO), les dates au plus tard (DTA) et les marges de chaque activité.

## Slide 11
Dates au plus tôt: Ce sont les dates les plus précoces auxquelles les événements puissent se réaliser.
DTOi(début au plus tôt)= Max (DTOj+ Dj), j=1,i-1 FTOi(fin au plus tôt)= (DTOi+ Di)
Date au plus tard :
Dates à laquelle doivent être exécutées les activités sans remettre en cause la durée optimale de fin du projet.
DTAi(début au plus tard)= Min (DTAj - Dj), pour tous les successeurs j de i ; FTAi(fin au plus tard)= (DTAi+ Di).
Marges:
MLi (marge libre)= (DTAi – DTOi ) = (FTAi – FTOi) ; Mti (marge totale)= Min (DTOj) – FTOi , pour tous les successeurs j de i.

## Slide 12
4.4. Avantages et inconvénients
4.4.1. Avantages
•Descriptif et facilement exploitable pour un nombre limité des activités;
•Permet de déterminer le délai total d’achèvement des activités ;
•Permet d’identifier les marges existantes sur certaines activités ;
•Informations très condensées ;
•Le déroulement des activités peut se suivre dans le temps ;
•Clarté et simplicité de la méthode.
4.4.2. Inconvénients
•Ne résout pas tous les problèmes, en particulier si l’on doit planifier des fabrications qui viennent en concurrence pour l’utilisation de certaines ressources ;
•Il ne se prête pas à l’ordonnancement de trop nombreuses activités ;
•Les activités critiques ne sont pas mises en évidence ;
•Cet outil ne fait pas apparaître les liaisons entre les activités.

## Slide 13
5-Exemple d’application
Pour la construction d’une voiture, on doit exécuter les activités {A, B, C, D et E} rapportées dans le tableau ci-dessous :
5.1. Faire l’inventaire des différentes activités
Il consiste à déterminer les différentes activités à réaliser avec leurs durées et leurs effectifs.
Repères | Désignations | Durées(en semaine) | Effectifs
A B C D E | Elaboration du croquis Construction du châssis Construction du moteur Montage moteur- châssis Finition | 3 6 4 2 8 | 4 3 2 5 2
Tab.II : Durées des activités et effectifs disponibles.

## Slide 14
5.2. Déterminer les antériorités
En répondant aux deux questions suivantes :
•Quelle(s) activité(s) doit être terminée immédiatement avant qu’une autre ne Commence?
•Quelle activité doit suivre une activité déterminée ?
On obtient le résultat dans le tableau suivant.
Repères | Désignations | Durées(en semaine) | Activités antérieures
A B C D E | Elaboration du croquis Construction du châssis Construction du moteur Montage moteur- châssis Finition | 3 6 4 2 8 | - A A B, C D
Tab.II : Durées des activités et leurs antécédents.

## Slide 15
5.3. Tracer le diagramme de GANTT
Avec en abscisse l’échelle de temps et en ordonnée la liste des tâches, il faut tracer un rectangle d’une longueur proportionnelle à sa durée, le tout suivant la logique d’ordre d’exécution des activités.

## Slide 16
Activités |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
A B C D E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fig.II.3 :le graphique de GANTT
Tache critique
Légende :
Tache non critique

## Slide 17
5.4. Calcul du chemin critique et marges
Pour pouvoir déterminer le chemin critique, il faut calculer les dates au plus tôt, les dates au plus tard et les marges de chaque activité.
Repère | Durées | Activités antérieures | Au plus tôt |  | Au plus tard |  | Marges |  |  | 
 |  |  | Début | Fin | Début | Fin | Libre | Totale |  | 
A B C D E | 3 6 4 2 6 | - A A B, C D | 0 3 3 9 11 | 3 9 7 11 19 | 0 3 5 9 11 | 3 9 9 11 19 | 0 0 2 0 0 | 0 0 2 0 0 |  | 
Tab.II.4 : calendrier d’exécution

## Slide 18
On peut alors déterminer le chemin critique ; qui est formé d’une succession des activités, sur le chemin le plus long en termes de durées, il est appelé chemin critique car tout retard pris sur l’une des activités de ce chemin, entraîne du retard dans l’achèvement de l’ensemble des activités. Chemin critique :{A, B, D,E}.
5.5. Evaluer l’effectif total nécessaire par unité de temps
Cette étape consiste à calculer l’effectif total par unité de temps, en supposant que la capacité du travail est de 4 effectifs par unité de temps.
Si les ressources en main d’œuvre (effectif) disponibles sont insuffisantes pour satisfaire les besoins du projet. Pour résoudre la surcharge sur une période, il faudra certainement recouvrir à l’embauche d’effectifs supplémentaires.

## Slide 19
CONCLUSION
Le diagramme de GANTT est fréquemment utilisé pour l’ordonnancement en ateliers, pour la visualisation des activités exécutées pour chaque poste de travail, elle apparaît aujourd’hui comme l’un des meilleurs outils de communication entre la direction du projet et les opérations.

## Slide 20
Bibliographie
Livres et mémoires
[1] : Jean-Louis Brossard, Marc Polizzi « Gérer la production industrielle : Outils et méthodes » Edition Mare Nostrum, 1996.
Sites Web
[2] : http://www.octiple.com/mdp/outils/o_10.htm
[3] : http://www.bruno-garcia.net/www/polyro/node40.html
[4]:http://www.acnancymetz.fr/enseign/TransportsLP/Productions/pierret/PERT.doc